# Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA [article 32, paragraphe 2, point b) du règlement Interreg]

| Données relatives aux indicateurs de réalisation du programme | | | | | | | | Évolution des indicateurs de réalisation à ce jour | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité | Objectif spécifique | Fonds | ID | Nom de l’indicateur | Unité de mesure | Valeur intermédiaire (2024) | Valeur cible 2029 | Opérations sélectionnées 30/06/2024 | Opération mise en œuvre 30/06/2024 | Commentaires |
| 1 | RSO1.1 |  | RCO07 | Organismes de recherche participant à des projets de recherche communs | Organismes de recherche | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.1 |  | RCO116 | Solutions élaborées conjointement | solutions | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCO01 | Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes) | entreprises | 102,00 | 710,00 | 40,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCO01a | dont: micro | entreprises |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCO01b | dont: petit | entreprises |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCO01c | dont: moyen | entreprises |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCO01d | dont: large | entreprises |  |  |  | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCO02 | Entreprises soutenues au moyen de subventions | entreprises | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCO04 | Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier | entreprises | 100,00 | 700,00 | 40,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCO87 | Organisations qui coopèrent par-delà les frontières | organisations | 5,00 | 45,00 | 8,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | ISO001 | Participations au dispositif de Volontariat International en Entreprise (VIE) | participations | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.1 |  | RCO87 | Organisations qui coopèrent par-delà les frontières | organisations | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.4 |  | RCO24 | Investissements dans des systèmes nouveaux ou réaménagés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction contre les catastrophes naturelles | euros | 0,00 | 6 026 540,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.4 |  | RCO81 | Participations à des actions communes transfrontières | participations | 80,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.4 |  | RCO85 | Participations à des actions de formation communes | participations | 230,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.6 |  | RCO87 | Organisations qui coopèrent par-delà les frontières | organisations | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.7 |  | RCO84 | Actions pilotes élaborées conjointement et mises en œuvre dans le contexte de projets | actions pilotes | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.7 |  | RCO115 | Manifestations publiques transfrontières organisées conjointement | événements | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | RSO4.2 |  | RCO85 | Participations à des actions de formation communes | participations | 10,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | RSO4.2 |  | RCO87 | Organisations qui coopèrent par-delà les frontières | organisations | 8,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | RSO4.2 |  | ISO002 | Participations au programme de Volontariat de Solidarité Internationale | participations | 55,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | RSO4.6 |  | RCO115 | Manifestations publiques transfrontières organisées conjointement | événements | 5,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | RSO4.6 |  | ISO003 | Nombres d'actions communes favorisant les échanges entre acteurs professionnels | actions | 4,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | ISO6.6 |  | ISO004 | Nombre d’actions communes organisées dans le but de développer des stratégies concertées | actions | 30,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# Tableau 8: Soutien multiple aux entreprises pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ au niveau du programme [article 32, paragraphe 2, point b) du règlement Interreg]

| ID | Nom de l’indicateur | Nombre d’entreprises net de soutien multiple par | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| RCO01 | Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes) | 0 |  |
| RCO01a | dont: micro | 0 |  |
| RCO01b | dont: petit | 0 |  |
| RCO01c | dont: moyen | 0 |  |
| RCO01d | dont: large | 0 |  |

# Tableau 9: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FTJ et le FEAMPA [article 32, paragraphe 2, point b) du règlement Interreg]

| Données relatives aux indicateurs de résultat du programme [extraites du tableau 5 figurant à l’annexe VII] | | | | | | | | Évolution des indicateurs de résultat à ce jour | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité | Objectif spécifique | Fonds | ID | Nom de l’indicateur | Unité de mesure | Valeur de référence dans le programme | Valeur cible (2029) | Opérations sélectionnées 30/06/2024 | | Opération mise en œuvre 30/06/2024 | | Commentaires |
| Valeur de référence | Réalisations prévues | Valeur de référence | Réalisées |
| 1 | RSO1.1 |  | RCR08 | Publications émanant de projets bénéficiant d’un soutien | publications | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.1 |  | RCR104 | Solutions adoptées ou développées par des organisations | solutions | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCR02 | Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers) | euros | 0,00 | 113 637,00 | 0,00 | 208 399,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCR02a | dont: subventions | euros |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCR02b | dont: instruments financiers | euros |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 |  | RCR84 | Organisations coopérant par-delà les frontières après la fin d’un projet | organisations | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.1 |  | RCR84 | Organisations coopérant par-delà les frontières après la fin d’un projet | organisations | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.4 |  | ISR001 | Population sensibilisée sur les risques naturels et sanitaires | individus | 21 120,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.4 |  | RCR81 | Actions de formation communes menées à terme | participants | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.6 |  | RCR84 | Organisations coopérant par-delà les frontières après la fin d’un projet | organisations | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.7 |  | ISR002 | Espèces mieux connues et/ou protégées à l'issue des projets | espèces | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.7 |  | ISR003 | Nombre de supports sensibilisant la population à la préservation des espèces et des milieux naturels | supports | 58,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.7 |  | RCR104 | Solutions adoptées ou développées par des organisations | solutions | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | RSO4.2 |  | RCR81 | Actions de formation communes menées à terme | participants | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | RSO4.2 |  | RCR84 | Organisations coopérant par-delà les frontières après la fin d’un projet | organisations | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | RSO4.6 |  | ISR004 | Nombre de supports valorisant l'art, la culture et le sport issus de projets collaboratifs | supports | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | RSO4.6 |  | ISR005 | Nombre de consultations des sites des acteurs touristiques soutenus | consultations | 30 923,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | ISO6.6 |  | ISR006 | Organisations dont les capacités institutionnelles ont été renforcées en raison de leur participation à des activités de coopération par-delà les frontières | organisations | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |